硅PU施工方案

（一）、场地基础处理

1、新水泥混凝土基础

1.1基础要求：

坚实平整（平整度3㎜直尺误差≤3㎜），并有排水的坡度（横向≤4‰，纵向≤2‰ 保证泄水），场地强度达建筑混凝土标准C20强度，浇制后保水养护不少于7天。整体养护不少于28天。水泥基础浇制后必须切割温度伸缩缝，一般以不大于6×10m为一方块切割，切割温度缝要求宽为5-8㎜，深度为30mm左右。

1.2基础处理：

1.2.1磨缝：把温度缝两边的基面各宽40～50㎜磨成斜口深3㎜（提高填缝胶与其面粘接面积，增加粘接力）。使温度缝表面成“V”型。保证填缝胶厚度而不占用弹性层的位置，缓冲性能好，热胀冷缩不影响场地表面。

1.2.2场地清扫：无凸出砂粒，凸出砂粒需用打磨机磨平。

1.3填缝：底涂固化后，用弹性层材料刮入缝中，与基面刮平，高出部分用打磨机打平。

1.4底涂：基础干燥后，用底涂按照每平米0.2公斤的使用量进行涂刷。保证基础的微细孔完全堵塞。避免在烈日下（温度＞45℃）下施工。若基面较松散可适当增加底涂的用量，保证表面光亮为止。

1.5找平、修补：在清洗过程中的积水处，可用弹性层加石英砂1：1，搅拌均匀调节至适合施工稠度。用直尺或刮板涂刮找平积水处。

（二）、弹性层施工方法

1、弹性体层

弹性体为单组份，施工时需用专用工具（刮耙），本产品具有很好的流动性和流平性，不需要现场添加稀释剂和催化剂，直接打开桶包装倒于处理好的基面上，直接用刮耙刮到相应的厚度。物料一经开封使用，必须一次性用完，以免浪费材料和影响质量。弹性层固化后可用积水法测试平面，积水处继续可用弹性层材料修补。若表面处有粒状物和堆积处，可用打磨机磨平。

2、面漆施工

2.1水性面漆现场添加10%左右的止滑颗粒，搅拌均匀。

2.2搅拌均匀后，整场先滚涂一次，也可用喷枪喷涂。

2.3第二遍面漆施工，同第一遍面漆施工。

备注：

篮球场为两道喷涂或者滚涂，建议三秒禁区内可增加一道面漆。

3、划线

按设计尺寸，画线漆施工前，用美纹纸贴在两侧，在用小滑板放在上面轻刮，防止画线漆两侧深入，在用小毛刷均匀的涂刷1-2次。

4、施工注意事项

4.1、原料开封后应一次性用完。

4.2、材料在阴凉处倒置存放避免高温。

4.3、场地完工后，5天以上才能投入使用。

本施工工艺专为水性塑胶材料施工所提供，现场施工的某些细节按现场情况妥善处理。